## Slide 1
AI活用開発の見積もりの考え方
納得感のある費用設計のために
2026年5月
AI活用開発 見積もりの考え方

## Slide 2
本日お話しすること
1
前提の変化
AI開発で見積もりの何が変わったのか
2
見積もりの考え方
工数の捉え方とフェーズ分解
3
透明性のための工夫
リスクと費用を事前に共有する
AI活用開発 見積もりの考え方 | 2

## Slide 3
PART
01
SECTION 1
前提の変化
AI開発で見積もりの何が変わったのか

## Slide 4
1. AIが「コードを書く時間」を肩代わりした
前提の変化
従来の見積もりは、コードを書く時間が工数の6〜7割を占めていた
AIがコーディングを担うことで、その時間はほぼゼロに近づいた
一方で設計・検証・環境設定の重要性は、むしろ高まっている
人が担うのは「正しく動かすための判断と確認」へとシフトした
→ エンジニアの価値は実装量ではなく、判断・検証・設計の質へ移行している
AI活用開発 見積もりの考え方 | 4

## Slide 5
PART
02
SECTION 2
見積もりの考え方
工数の捉え方とフェーズ分解

## Slide 6
2. 人が担う作業は「設定・確認・判断」の3つ
見積もりの考え方
設定作業：管理画面の操作・環境変数・デプロイ設定など、AIでは代替できない領域
確認作業：AIが書いたコードを実際に動かし、正しく動くかを検証する作業
判断作業：設計の選択・仕様のトレードオフ・AIへの指示内容の決定
見積もりは、この3つの作業に要する人の時間を積み上げて算出する
→ 見積もり額は「コードの量」ではなく、人の判断・確認・設定の工数で決まる
AI活用開発 見積もりの考え方 | 6

## Slide 7
3. 見積もりの構成：工数 × 単価 ＋ バッファ
見積もりの考え方
開発費小計 ＝ 人の工数（時間）× 単価
そこに、案件の不確実性に応じたバッファを加算する
最後に消費税を加えて、税込合計をご提示する
インフラ費用（後述）は開発費とは別枠として明示する
→ 「コードを書く費用」ではなく「正しく動かす費用」として構成している
AI活用開発 見積もりの考え方 | 7

## Slide 8
4. 工数はフェーズに分解して根拠を示す
見積もりの考え方
フェーズ1 基盤構築・疎通確認：認証やDBの基本接続を動かす
フェーズ2 DB構築・アクセス制御：テーブル作成・権限設定・型生成
フェーズ3 機能動作確認：各機能をブラウザで操作して検証（機能数に比例）
フェーズ4 デプロイ・最終確認：本番環境での通し確認
→ フェーズ × 作業項目に分解することで、工数の根拠を明確に説明できる
AI活用開発 見積もりの考え方 | 8

## Slide 9
5. バッファは「不確定要素」を根拠に設定する
見積もりの考え方
初めて使う技術やPoC案件は、想定外が起きやすいためバッファを厚めに設定
経験のある構成の横展開は、ハマりどころが読めるため薄めに設定
リスクが低い案件は、バッファを最小限に抑える
「なんとなく◯%」ではなく、不確定要素を具体的に挙げて根拠とする
→ バッファ率は案件の性質ごとに、理由を説明できる形で決めている
AI活用開発 見積もりの考え方 | 9

## Slide 10
PART
03
SECTION 3
透明性のための工夫
リスクと費用を事前に共有する

## Slide 11
6. 詰まりやすいポイントを事前に共有する
透明性のための工夫
データのアクセス制御：権限の不備は重大な不具合につながるため入念に検証
クラウド実行環境の制限：処理時間の上限などは早期に実測して方針を決める
本番環境とローカル環境の差異：デプロイ後にしか出ない不具合に備える
外部APIの認証・ドメイン制限：本番公開後に確認する工数を見積もりに含める
→ リスクを事前に見える化し、バッファや追加費用の根拠として共有する
AI活用開発 見積もりの考え方 | 11

## Slide 12
7. インフラ費用は開発費と分けて明示する
透明性のための工夫
データベース・ホスティング・各種APIには月額費用が発生する
これらは開発費とは別枠とし、見積もり段階で明示する
月額コストが後から発覚すると信頼を損なうため、必ず事前に共有する
多くの場合、初期は無料プランで開始でき、規模拡大に応じて移行できる
→ ランニングコストを開発費と分けて示し、総額の見通しを明確にする
AI活用開発 見積もりの考え方 | 12

## Slide 13
見積もりの3原則
1
コーディング時間は計上しない:
AIが書く前提。人の時間は設定・確認・判断に集中させる
2
リスクを事前に共有する:
詰まりやすい点を挙げ、バッファや追加費用の根拠を明確にする
3
インフラ費用を分けて明示する:
月額のランニングコストを開発費と区別し、総額の見通しを示す
AI開発の費用は「正しく動かす専門性」への対価である
AI活用開発 見積もりの考え方 | 13